Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №25 г.Челябинска»

ПРИКАЗ

| 31.05.2019 | № 94/3 |
| --- | --- |

Об утверждении

дорожной карты ФГОС СОО

в МАОУ «СОШ №25 г.Челябинска»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

| 1. | Утвердить этапы перехода МАОУ «СОШ №25 г.Челябинска» на федеральный государственный образовательный стандарт. (Приложение №1). |
| --- | --- |
| 2. | Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МАОУ «СОШ №25 г.Челябинска» (Приложение №2) |
| 3. | Заместителям директора Слудновой Е.В., Поднебесной М.Ф., Прониной А.Л. разработать план-график (дорожная карта) введения ФГОС СОО. |
| 4. | Заместителям директора Слудновой Е.В., Поднебесной М.Ф., Прониной А.Л. обеспечить выполнение дорожной карты введения Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МАОУ «СОШ №25 г.Челябинска». |
| 5. | Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. |

Директор							И.С.Рудакова

|  | Приложение №1 к приказу ____________от 31.05.2019г |
| --- | --- |

Этапы перехода

на федеральный государственный образовательный стандарт

среднего общего образования

| Учебный год | Мероприятия |
| --- | --- |
| 2019-2020 | Изучение документации, разработка документов |
| 2020-2021 | ФГОС СОО (штатный режим) 10 класс |

|  | Приложение № 2 к приказу ___________от 31.05.2019г |
| --- | --- |

Дорожная карта

введения федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования

| № п/п | Направления деятельности, мероприятия | Сроки проведения | Предполагаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО | Май,2019г. | Утверждение Плана–графика (дорожной карты) введения ФГОС СОО | Заместители директора Руководители ШМО |
| 1.2. | Разработка основной образовательной программы среднего общего образования | Апрель,2020г. | ООП СОО | Заместители директора Руководители ШМО |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 2.1. | Создание рабочей группы по вопросам внедрения ФГОС СОО | Сентябрь,2019г. | Наличие приказа о создании рабочей группы | Заместителя директора Руководители ШМО |
| 2.2. | Участие в мониторинге готовности ОО к введению ФГОС СОО | По запросу | Отчет динамики готовности ОО к введению ФГОС СОО | Администрация |
| 3. Научно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 3.1. | Доведение до педагогического коллектива федеральных, региональных методических рекомендаций по разработке ООП на основе требований ФГОС СОО | Постоянно 2019-2020 уч.г. | Проект ООП СОО | Заместители директора Руководители ШМО |
| 3.2. | Доведение федеральных, региональных методических рекомендаций до учителей 10-11 классов по вопросам реализации программ среднего общего образования (в соответствии с ФГОС СОО) | Постоянно 2019-2020 уч.г. | Проекты рабочих программ по предметам | Заместители директора Руководители ШМО |
| 3.3. | Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Постоянно 2019-2020 уч.г. | Процент обеспеченности фонда школьной библиотеки учебной и учебно-методической литературой | Библиотекарь |
| 3.4. | Разработка учебных программ по внеурочной деятельности | Постоянно 2019-2020 уч.г. | Наличие программ | Заместители директора Руководители ШМО |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО |
| 4.1. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по ФГОС СОО | 2019-2020 уч.г. | Документы о КПК педагогических и руководящих кадров | Заместители директора |
| 4.2. | Участие в семинарах, конференциях по вопросам введения ФГОС СОО | Постоянно | В соответствие с планом работы | Администрация Педагогический коллектив |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО |
| 5.1. | Размещение на сайте ОО дорожной карты введения ФГОС СОО | Ноябрь, 2019г. | Официальный сайт | Заместители директора |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| 6.1. | Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным оборудованием | Постоянно |  | Администрация |